Grant Halver

PIN: 200

1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity | Weeks | Preceeding Activity | ES | EF | LS | LF | Slack |
| A | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| B | 5 | A | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| C | 4 | B | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 |
| D | 4 | A | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 |
| E | 6 | C, D | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 |
| F | 3 | D, E | 19 | 21 | 21 | 23 | 2 |
| G | 5 | D, E | 19 | 23 | 19 | 23 | 0 |
| H | 6 | F, G | 24 | 29 | 24 | 29 | 0 |

2.

5 weeks

4 weeks

3 weeks

A

B

3 weeks

C

F

6 weeks

H

6 weeks

E

4 weeks

5 weeks

D

G

3.



4.

A,B,C,E,F,H

A,B,C,E,G,H

A,D,E,F,H

A,D,E,G,H

A,D,F,H

A,D,G,H

5.

A,B,C,E,G,H

29 weeks

6.

36 weeks

7.

29 weeks

8.

The end date of the project is delayed by 1 week.